小

咖

秀

活

动

策

划

北京林业大学信息学院学生会社团部

1. 活动背景及目的：由于大型文艺晚会的到来，为了娱乐丰富文艺晚会的活动形式，向全校同学宣传学院的晚会，让晚会变得更加丰富更加完美。
2. 活动策划组：社团部
3. 活动内容：

在“小咖秀”APP上进行原创小视频拍摄

具体内容为：”阿基米德说:假如给我一个支点，我能撬动整个地球；程序员说：假如给我一个键盘，我能改变这个世界。

哎呀妈呀，告诉你们吧！程序员其实可痛苦的了......需求一做一改，嚎~一个月就过去了；需求再一改一调，嚎~ 一季度就过去了；

程序员最痛苦的事儿是啥，知道不？就是，程序没做完，需求又改了；

程序员最最痛苦的事儿是啥，知道不？ 就是，系统好不容易做完了，方案全改了；

程序员最最最痛苦的事儿是啥，知道不？ 就是，系统做完了，狗日的客户跑了；

程序员最最最最痛苦的事儿是啥，知道不？就是，信息院文艺晚会那么精彩，而你却没来。

十二月二十六日晚七点，田家炳舞台，等你来看！

”

四、活动要求

1.上传成功后将视频链接发送到北林信息人微信后台（注明姓名+班级），交由信息学院团委审核。

2.优秀视频有机会在信息学院文艺晚会上播放。

3.视频征集于2016年12月23日截止。

4.视频审核过程中请勿删除视频，以免造成投稿无效等后果。

五、活动奖品：一等奖 1人，二等奖2人，三等奖3人

六、活动方式：

1. 首先通过微信公众号推送活动的消息和相关内容
2. 在周五进行线下摆摊工作，宣传活动
3. 收集整理微信后台视频链接
4. 由信息学院团委选出优秀作品，并于文艺晚会当天发放奖品六、活动时间计划：

1、2016.12.13北林信息人推送活动相关消息及内容

2、2016.12.14刷楼

3、2016.12.16—2016.12.24征集视频及视频评选

七、人员安排：

1. 社团部作活动的策划、将相关资料发给新媒体部以及周五的线下摆摊活动
2. 新媒体部负责相关的微信推送及视频链接的整理
3. 体育部参加周五的摆摊活动

八、活动注意事项：

1. 每个相关的工作人员必须尽职尽责，保证活动的顺利开展和文艺晚会的宣传
2. 所收集的视频必须紧扣主题
3. 摆摊后注意收好相关的物品